## تحویلی سال 1400
فهرست پروژه های تحویلی هفته دولت سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | الحاق 2 کلاس به مدرسه امیرکبیر | همدان | تفریجان | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | _ | _ | * | پکیج | 99 | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | * | 6500
2 | مدرسه 9 کلاسه پنجم آبان | کبودراهنگ | _ | 1050 | 0 | 1050 | 500 | 60 | 9 | 3 | _ | * | _ | موتورخانه | 95 | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ | 23000
3 | مدرسه 4 کلاسه شاوه | کبودراهنگ | شاوه | 400 | 0 | 400 | 1200 | 160 | 4 | 1 | _ | _ | * | موتورخانه | 97 | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | * | 19000
4 | مدرسه 4 کلاسه | بهار | لتگاه | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | * | موتورخانه | 99 | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | _ | 6000
جمع |  | _ | _ | 1955 | 0 | 1955 | 1700 | 220 | 19 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 54500
فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مدرسه 9 کلاسه غدیرخضر | همدان | _ | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 9 | 4 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | 45000
2 | مدرسه 6 کلاسه مشارکتی اخوان | همدان | _ | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 3 | 8 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ | _ | * |  | * | 36000
3 | احداث مدرسه 1 کلاسه مشارکتی | همدان | شمس آباد | 72 | 0 | 72 | 700 | 80 | 1 | 1 | _ |  | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * |  | * | 7000
4 | مدرسه 12 کلاسه وطن خواه شهرک الوند | همدان | _ | 1680 | 3000 | 4680 | 3000 | 250 | 12 | 10 | _ | * | _ | موتورخانه | 96 | _ | * | _ | _ | _ | * |  | * | 65000
5 | مدرسه 12 کلاسه حیات طیبه میرسیدعلی | همدان | _ | 2565 | 1500 | 4065 | 1500 | 150 | 12 | 13 | _ | * | _ | موتورخانه | 97 | _ | * | _ | _ | _ | * |  |  | 70000
6 | الحاقی 6 کلاسه جماران شهرک فرهنگیان | همدان | _ | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 6 | 3 | _ | * | _ | موتورخانه | 99 | _ | * | _ | _ | * |  |  | * | 10000
7 | مدرسه خیری 12 کلاسه ازندزیان | ملایر | ازندریان | 1480 | 0 | 1480 | 2700 | 190 | 12 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 62000
8 | مدرسه 12 کلاسه خیری | ملایر | علی آباد دمق | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 305 | 12 | 12 | * | _ | _ | موتورخانه مرکزی | 94 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 39000
9 | مدرسه 1 کلاسه | ملایر | انجیره سامن | 80 | 0 | 80 | 800 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 4000
10 | مدرسه خیری بحرینی | ملایر | _ | 780 | 0 | 780 | 750 | 100 | 6 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 97 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 23000
11 | مدرسه خیری ارگسی | ملایر | _ | 1900 | 150 | 2050 | 3500 | 275 | 15 | 0 | * | _ | _ | موتورخانه مرکزی | 90 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 62000
12 | سالن ورزشی | ملایر | آورزمان | 0 | 828 | 828 | 800 | 0 | 0 | 0 | سوله |  |  | گرماتاب | 88 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 13000
13 | مدرسه 4 کلاسه خیری کمری | ملایر | کمری جوکار | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 99 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 14500
جمع نقل به صفحه بعد |  | _ | _ | 12641 | 7278 | 19919 | 18550 | 1350 | 93 | 52 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 450500
فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
جمع نقل ازصفحه قبل |  |  |  | 12641 | 7278 | 19919 | 18550 | 1350 | 93 | 52 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 450500
14 | مدرسه 3 کلاسه | ملایر | ینگی کند جوکار | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 | _ | _ | * | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 7000
15 | مدرسه 1 کلاسه | اسدآباد | چارق | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 1400 | _ | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | 500
16 | مدرسه 7 کلاسه | درگزین | عمان | 746 | 0 | 746 | 2100 | 192 | 7 | 2 | * | _ | _ | مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ | * | * | * | _ | 2500
17 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | صیدآباد | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
18 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | رضاباغی | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
19 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | اکله | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
20 | مدرسه 1 کلاسه | قهاوند | بویاقچی | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
جمع کل |  | _ | _ | 13978 | 7278 | 21256 | 20650 | 1542 | 108 | 59 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 478500
فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مدرسه 9 کلاسه غدیرخضر | همدان | _ | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 9 | 4 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | 45000
2 | احداث مدرسه 1 کلاسه مشارکتی | همدان | شمس آباد | 72 | 0 | 72 | 700 | 80 | 1 | 1 | _ |  | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * |  | * | 7000
3 | مدرسه 12 کلاسه حیات طیبه میرسیدعلی | همدان | _ | 2565 | 1500 | 4065 | 1500 | 150 | 12 | 13 | _ | * | _ | موتورخانه | 97 | _ | * | _ | _ | _ | * |  |  | 70000
4 | مدرسه خیری 12 کلاسه ازندزیان | ملایر | ازندریان | 1480 | 0 | 1480 | 2700 | 190 | 12 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 62000
5 | مدرسه 12 کلاسه خیری | ملایر | علی آباد دمق | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 305 | 12 | 12 | * | _ | _ | موتورخانه مرکزی | 94 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 39000
6 | مدرسه 1 کلاسه | ملایر | انجیره سامن | 80 | 0 | 80 | 800 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 4000
7 | مدرسه خیری بحرینی | ملایر | _ | 780 | 0 | 780 | 750 | 100 | 6 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 97 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 23000
8 | مدرسه 4 کلاسه خیری کمری | ملایر | کمری جوکار | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 0 | _ | * | _ | موتورخانه مرکزی | 99 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 14500
9 | مدرسه 3 کلاسه | ملایر | ینگی کند جوکار | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 | _ | _ | * | موتورخانه مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 7000
10 | مدرسه 7 کلاسه | درگزین | عمان | 746 | 0 | 746 | 2100 | 192 | 7 | 2 | * | _ | _ | مرکزی | 98 | _ | * | _ | _ | * | * | * | _ | 2500
11 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | اکله | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
12 | مدرسه 1 کلاسه | قهاوند | بویاقچی | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 4500
جمع کل |  | _ | _ | 8743 | 3300 | 12043 | 13350 | 1017 | 69 | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 283000
فهرست پروژه های تحویلی دهه فجر سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مدرسه 12 کلاسه مشارکتی وطن خواه | همدان | _ | 1635 | 0 | 1635 | 4000 | 220 | 12 | 7 | _ | * | * | موتورخانه | 96 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 80000
2 | الحاق 6 کلاس به مدرسه جماران شهرک فرهنگیان | همدان | _ | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 6 | 3 | _ | * | _ | موتورخانه | 99 | _ | _ | * | _ | * | _ | _ | * | 25000
3 | تکمیل مدرسه 15 کلاسه کشاورز | همدان | _ | 2782 | 72 | 2854 | 1000 | 80 | 15 | 7 | _ | * | _ | رادیاتور | 95 | _ | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | 65000
4 | مدرسه 6 کلاسه مشارکتی اخوان پیشاهنگی | همدان | _ | 882 | 0 | 882 | 1000 | 35 | 6 | 10 | _ | * | _ | گرمایش مرکزی | 97 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 30000
5 | ساختمان آموزش وپرورش ناحیه 2 | همدان | _ | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 83 | * |  |  | موتورخانه | 87 | _ | _ | * | _ | * |  |  |  | 70000
6 | مدرسه 14 کلاسه مشارکتی ارگسی | ملایر | _ | 1950 | 250 | 2200 | 4700 | 480 | 14 | 8 | * | _ | _ | موتورخانه | 88 | _ | _ | * | _ | * | * | _ | * | 70000
7 | سالن سینما فرهنگیان | ملایر | _ | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | _ | _ | هواساز | 96 | _ | _ | * | _ | * | * | _ | _ | 25000
8 | سالن ورزشی | ملایر | آورزمان | 0 | 828 | 828 | 800 | 0 | 0 | 0 | سوله |  |  | گرماتاب | 88 | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | _ | 13000
9 | سالن ورزشی رضوانکده | ملایر | _ | 0 | 828 | 828 | 1600 | 100 | 0 | 0 | سوله |  |  | گرماتاب | 88 | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | _ | 24000
10 | مدرسه 1 کلاسه | اسدآباد | چارق | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 5000
11 | نمازخانه شهید رجایی | لالجین | _ | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | _ | _ | رادیاتور | 97 | _ | _ | * | _ | * | _ | _ | _ | 7000
12 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | صیدآباد | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 4000
جمع نقل به صفحه بعد |  | _ | _ | 7973 | 7214 | 15187 | 13100 | 915 | 55 | 122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 418000
فهرست پروژه های تحویلی دهه فجر سال 1400
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
جمع نقل ازصفحه قبل |  |  |  | 7973 | 7214 | 15187 | 13100 | 915 | 55 | 122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 418000
13 | مدرسه 1 کلاسه | فامنین | رضاباغی | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | * | پکیج | 99 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 4000
جمع کل |  | _ | _ | 8047 | 7214 | 15261 | 13100 | 915 | 56 | 123 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 422000

## 1399اصلی
فهرست پروژه های تحویلی هفته دولت سال 1399
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | تخریب وبازسازی مدرسه غدیرخضر | همدان | _ | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 9 | 5 | _ | * | _ | مرکزی | 98 | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | _ | 21000
2 | تخریب وبازسازی مدرسه صدر | بهار | صالح آباد | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 9 | 4 | _ | * | _ | مرکزی | 98 | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ | 25000
3 | مقاوم سازی والحاقی مدرسه (مقاوم سازی 5 کلاس و الحاق 4 کلاس) | بهار | روان | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 9 | 2 | _ | _ | * | مرکزی | 98 | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ | 11300
جمع |  | _ | _ | 2463 | 0 | 2463 | 0 | 0 | 27 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | 57300
فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1399
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مقاوم سازی والحاقی مدرسه سعادت | همدان | علی آباد | 550 | 250 | 800 | 1400 | 0 | 14 | 3 | _ | _ | * | موتورخانه | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | 21000
2 | کارگاه هنرستان شبیری | همدان | _ | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | * | _ | پکیج | 1397 | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | _ | 4500
3 | مدرسه 7 کلاسه کارخانه قند | بهار | حسین آباد | 530 | 170 | 700 | 0 | 0 | 7 | 3 | _ | _ | * | مرکزی | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 15000
4 | مدرسه 7 کلاسه | بهار | پرلوک | 540 | 163 | 703 | 0 | 0 | 7 | 3 | * | _ | _ | مرکزی | 1394 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 18000
جمع |  | _ | _ | 1870 | 583 | 2453 | 1400 | 0 | 30 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | 58500
فهرست پروژه های تحویلی دهه فجر سال 1399
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مقاوم سازی مدرسه 6 کلاسه ام البنین | قهاوند | کوزره | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 6 | 4 |  |  | * | موتورخانه | 98 | _ | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | 12000
2 | مدرسه 6 کلاسه | ملایر | حسین آباد شاملو | 600 | 0 | 600 | 2500 | 275 | 6 | 6 |  |  | * | حرارت مرکزی | 98 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | 9500
3 | مدرسه 12 کلاسه | ملایر | علی آباد دمق | 1270 | 1520 | 2790 | 2800 | 305 | 12 | 4 | * |  |  | حرارت مرکزی | 90 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | 30700
4 | مدرسه 4 کلاسه مشارکتی آق گل | ملایر | اسلام آباد | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | * | حرارت مرکزی | 98 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 30500
5 | احداث سالن الحاقی مدرسه خیری باباطاهر | درگزین | درجزین | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | * | شوفاژ | 99 | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ | * | 4000
6 | تکمیل مدرسه خیری 4 کلاسه الحاقی | درگزین | قروه درجزین | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | * | شوفاژ | 99 | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ | * | 2400
7 | احداث مدرسه 9 کلاسه | درگزین | قروه درجزین | 1051 | 0 | 1051 | 900 | 130 | 9 | 5 |  | * |  | شوفاژ | 98 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | 25000
8 | تکمیل زمین چمن مصنوعی | تویسرکان | _ | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | 97 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | 25000
9 | کانون مشارکتی پاقلعه | نهاوند | پاقلعه | _ | 948 | 948 | 305 | 45 | _ | 4 |  | * |  | موتورخانه | 1395 | _ | _ | * | _ | _ | * | _ | * | 7000
10 | مدرسه امام خمینی | فامنین | _ | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 10 | 4 |  | * |  | موتورخانه | 1398 | _ | _ | * | _ | _ | * | * | _ | 20000
جمع |  | _ | _ | 5072 | 2468 | 7540 | 11505 | 755 | 51 | 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | 166100
فهرست پروژه های تحویلی دهه فجر سال 1399 - شهرستان تویسرکان
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
عنوان پروژه |  | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
تکمیل زمین چمن مصنوعی |  | تویسرکان | _ | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | 97 | _ | _ | * | _ | * | * | _ | * | 25000

## تحویلی 1401
فهرست پروژه های تحویلی هفته دولت سال 1401
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مدرسه 7 کلاسه پادگان قهرمان | همدان | _ | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 7 | 2 | _ | _ | * | موتورخانه | 1397 | * | _ | _ | _ | * | * | _ | _ | 24000
2 | سالن ورزشی | ملایر | آورزمان | 0 | 0 | 828 | 800 | 0 | 0 | 0 | سوله |  |  | گرماتاب | 1388 | * | _ | _ | _ | * | * | _ | _ | 28000
3 | سالن ورزشی | ملایر | رضوانکده | 0 | 0 | 828 | 800 | 0 | 0 | 0 | سوله |  |  | گرماتاب | 1388 | * | _ | _ | _ | * | * | _ | _ | 29000
4 | مدرسه رسول اکرم (خیری) | ملایر | ازندریان | 1700 | 0 | 1700 | 2300 | 180 | 12 | 2 | _ | * | _ | مرکزی | 1399 | * | _ | _ | _ | _ | * | _ | * | 78000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
جمع |  | _ | _ | 2450 | 0 | 4106 | 3900 | 180 | 19 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 159000
پیش بینی فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1401
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
1 | مدرسه 3 کلاسه | همدان | سیمین | 305 | 0 | 305 | 243 | 58 | 3 | 0 | * | _ | _ | مرکزی | 1398 | _ | * | _ | _ | * | * | _ | * | 20000
2 | مدرسه خیری موسی پور | همدان | _ | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 12 | 8 | _ | * | _ | مرکزی |  | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 60000
3 | الحاق 4 کلاس به مدرسه مصطفی خمینی شهرک الوند | همدان | _ | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4 | 0 | _ | _ | * | موتورخانه | 1399 | _ | * | _ | _ | * | _ | _ | _ | 11000
4 | مدرسه خیری مهر پدری | ملایر | _ | 2200 | 75 | 2275 | 1800 | 140 | 14 | 3 | _ | * | _ | مرکزی | 1399 | _ | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | 100000
5 | مدرسه خیری سردار سلیمانی | ملایر | _ | 2200 | 150 | 2350 | 2600 | 190 | 14 | 3 | _ | * | _ | مرکزی | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 100000
6 | مدرسه خیری بحرینی | ملایر | _ | 750 | 0 | 750 | 700 | 95 | 6 | 3 | _ | * | _ | مرکزی | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 35000
7 | مدرسه 3 کلاسه | ملایر | ینگی کند | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | * | مرکزی | 1399 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 19000
8 | مدرسه 4 کلاسه | ملایر | کمری | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | * | _ | مرکزی | 1399 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | * | 25000
9 | مدرسه 1 کلاسه | ملایر | انجیره | 80 | 0 | 80 | 900 | 120 | 1 | 0 | _ | _ | * | مرکزی | 1399 | _ | * | _ | _ | * | * | _ | _ | 8700
10 | کانون فرهنگی | ملایر | _ | 2300 | 0 | 2300 | 4000 | 320 | 0 | 25 | _ | * | _ | مرکزی | 1382 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 78000
11 | مدرسه خیری آینده سازان | ملایر | _ | 2800 | 900 | 3700 | 4200 | 350 | 16 | 7 | * | * | _ | مرکزی | 1389 | _ | * | _ | _ |  |  |  |  | 130000
12 | مدرسه 7 کلاسه | نهاوند | جهان آباد | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 7 | 2 | * | _ | _ | موتورخانه | 1395 | _ | * | _ | _ | _ | _ | _ | * | 25000
13 | مدرسه 9 کلاسه سنایی | نهاوند | _ | 1245 | 26 | 1271 | 800 | 100 | 9 | 4 | * | _ | _ | موتورخانه | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | _ | _ | 60000
جمع نقل به صفحه بعد |  | _ | _ | 15120 | 1151 | 16271 | 15243 | 1373 | 93 | 57 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 671700
پیش بینی فهرست پروژه های تحویلی مهرماه سال 1401
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
رديف | عنوان پروژه | محل اجرا |  | زيربناي آموزشي | زيربناي جنبي | زيربناي كل | محوطه سازي | ديوار كشي | تعداد كلاس | تعداد اتاق درس | نوع سازه |  |  | سيستم گرمايش | سال شروع | زمان تحويل |  |  |  | منبع اعتباري |  |  |  | كل هزينه شده (ميليون ريال)
|  | شهرستان | روستا | [7 empty] | فلزي | بتنی | ماسونري |  |  | هفته دولت | مهر | دهه فجر | پايان سال | استاني | ملی | تخریب | خیری
جمع نقل ازصفحه قبل |  |  |  | 15120 | 1151 | 16271 | 15243 | 1373 | 93 | 57 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 671700
13 | مدرسه 12 کلاسه | کبودراهنگ | بابان | 1450 |  | 1450 | 2500 | 120 | 12 | 3 |  | * |  | موتورخانه | 1398 | _ | * | _ | _ | _ | * | * | _ | 70000
جمع کل |  | _ | _ | 16570 | 1151 | 17721 | 17743 | 1493 | 105 | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | 741700
جمع کل هفته دولت و مهر |  |  |  | 19020 |  | 21827 | 21647 | 1672 | 124 | 64 | [13 empty] | 900700
180
در مجموع اداره کل نوسازی مدارس استان همدان در هفته دولت و در مهرماه و آغاز ساتحصیلی جدید17 طرح آموزشی و فرهنگی و ورزشی با زیر بنایی بالغ بر 21 هزارو 827 متر مربع و 180 کلاس و اتاق با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان تحویل مردم استان همدان و جامعه فرهنگی خواهد نمود