## نهاوند-کنگاور
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | احداث محور چهار خطه نهاوند- سه راهی کنگاور در کرمانشاه
شماره طبقه بندی : |  | 1303016265
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان نهاوند
عنوان پروژه : |  | احداث محور چهار خطه نهاوند- سه راهی کنگاور در کرمانشاه
سال شروع : |  | 1395 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | همدان پارس
نام مشاور : |  | هرم
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی | 0 |  | 0 | 18875 |  | 18100 |  | 75500 |  | 89037 | 250000
| تخصیص ملی | 55877 |  | 0 | 18875 |  | 4500 |  | 9785 | 89037
| اعتبار استانی |  |  | 0 | 0 |  | 0
| تخصیص استانی | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 30 |  | 32 | 35 |  | 41 |  | 41
مشخصات فنی :
طول كل محور 55 كيلومتر ميباشد كه از اين مقدار 40 كيلومتر آن در محدوده استان همدان واقع است. مجوز كميسيون ماده 32 در سال 88 اخذ گرديده است.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
با عنایت به ترافیک سنگین مسیر و نقش محور در ارتباط استانهای غربی و جنوب غربی با مرکز کشور و بمنظور کاهش حوادث ناگوار رانندگی اجرای طرح ضروری است
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 40 کیلومتر است. 15 کیلومتر ابتدای مسیر (از شهر نهاوند تا پل حاج علی مراد) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. از پل حاج علی مراد تا روستای کهریز بطول6/1 کیلومتر توسط شرکت همدان پارس در حال انجام عملیات اجرایی ابنیه فنی – خاکریز – ساب بیس می باشد.ضمنا در کیلومتر 000+15 نقشه ها و برآورد پل حاج علیمراد توسط مشاور تهیه و در دست برگزاری مناقصه توسط اداره کل میباشد.از کیلومتر 200+21 الی 000+40 توسط مشاور در دست مطالعه میباشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود تخصيص و اعتبار - داشتن معارض

## اسدآباد-داشبلاغ
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بهسازی راه اصلی اسدآباد-قروه و اسدآباد-سنقر
شماره طبقه بندی : |  | 1303016153
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان اسدآباد
عنوان پروژه : |  | بهسازی راه های اسدآباد-قروه و اسدآباد-سنقر
سال شروع : |  | 1391 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | شرکت نماسازان همدان - پوشش راه هگمتانه
نام مشاور : |  | شیلاندر طرح
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 20095 | 14888 |  | 57400 |  | 77000 |  | 83761 | 600000
| تخصیص ملی | 20558 |  | 2000 | 14888 |  | 21000 |  | 14315 | 72761
| اعتبار استانی |  |  | 20000
| تخصیص استانی |  |  | 11000 |  |  |  |  | 0 | 11000
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 15 |  | 18 | 20 |  | 24 |  | 25
مشخصات فنی :
تعريض و بهسازي 27 كيلومتر راه فرعي در حوزه استان همدان
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
افزايش ظرفيت ترافيك و ايمن سازي محور –اتصال شهرستان اسدآباد به راه اصلي همدان-سنندج-باتوجه به استعداد كشاورزي منطقه"درجابجايي محصولات سهولت ايجاد مي گردد—وجود ذوب آهن غرب كشور در منطقه و نياز به جابجايي محصولات
وضعیت اجرایی پروژه :
طول مسیر اسدآباد - قروه در استان همدان 27 کیلومتر است. که 5 کیلومتر انتهای مسیر توسط شرکت پوشش راه هگمتانه عملیات خاکی - ابنیه فنی -ساب بیس- بیس - آسفالت رگلاژی و بیندر و توپکا به اتمام رسیده است وپروژه در حال بهره برداری ست.. 7 کیلومتر ابتدای مسیر پیمانکار (شرکت نما سازان همدان) در حال عملیات خاکبرداری و خاکریزی می باشد.ولی به دلیل وجود معارض و عدم تخصیص اعتبار در حال ماده 48 می باشد. 15 کیلومتر باقی مانده توسط مشاوردر دست مطالعه می باشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود تخصيص و اعتبار - داشتن معارض

## سامن-بروجرد
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز در راههای شریانی کشور با اولویت مسیرهای پر تردد-ایمن سازی و نگهداری راههای شریانی کشور
شماره طبقه بندی : |  | 1303016223-1303016138
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان ملایر
عنوان پروژه : |  | اصلاح و ایمن سازی راههای شریانی کشور (سامن-سه راهی بروجرد)
سال شروع : |  | 1384 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | همدان یول ساز - پارس مهان آسیا
نام مشاور : |  | وینه سار
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  |  | 17322 |  | 40000 |  | 70000 |  | 208733 | 250000
| تخصیص ملی | 28600 |  | 0 | 17322 |  | 40000 |  | 65000 | 150922
| اعتبار استانی |  |  | 7236 | 10000 |  | 40000 |  | 57000
| تخصیص استانی | 35686 |  | 3006 | 6000 |  | 12069 |  | 1050 | 57811
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 66 |  | 70 | 74 |  | 80 |  | 83
مشخصات فنی :
بهسازی ، ایمن سازی و تعریض مسیر سامن به طرف سه راهی بروجرد ، نهاوند (بصورت چهار خطه ) از سامن به طول 15 کیلومتر که در مرحله اول عملیات زیرسازی به طول 15 کیلومتر و در مرحله دوم عملیات روسازی و اجراي پل پيش ساخته بطول 15 کیلومتر از طرف سامن در حوزه شهرستان ملایر در حال انجام می باشد.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
ایمن شدن محور و افزایش ظرفیک ترافیکی محور.
وضعیت اجرایی پروژه :
قطعه (1) بطول 6 كيلومتر به غير از 1 كيلومتر اول بدليل معارض بطوركامل عمليات ابنيه، اساس و آسفالت و خط‌كشي و علائم به اتمام رسيده و پروژه افتتاح شده است. در قطعه (2) بطول 9 كيلومتر عمليات خاكي و 70 درصد ابنیه فنی کل قطعه و 3 کیلومتر از انتهای مسیر(باند رفت و برگشت) با دولایه آسفالت به اتمام رسيده است. الباقی 6 کیلومتر در حال تکمیل ابنیه فنی و لایه بیس و اجرای آسفالت بیندر می باشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
نبود تخصیص نقدی جهت تملک اراضی و عدم تامین اعتبار مکفی و عدم تخصیص مکفی و عدم داشتن رديف مستقل در قانون بودجه

## همدان- گل تپه
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بزرگراه همدان-گل تپه-علیصدر
شماره طبقه بندی :
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان هاي همدان- کبودرآهنگ
عنوان پروژه : |  | احداث باند دوم همدان-گل تپه-علیصدر
سال شروع : |  |  | پیش بینی سال خاتمه:
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار :
نام مشاور :
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 800 | [6 empty] | 0
| تخصیص ملی |  |  | 0 | [5 empty] | 0
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
پیشرفت فیزیکی (تجمعی)
مشخصات فنی :
عملیات اجرایی شامل عملیات خاکبرداری و ترانشه برداری و خاکریزی و ابنیه فنی و عملیات روسازی شامل ساب بیس و بیس و دو لایه آسفالت می باشد،طول پروژه 70کیلومتر می باشد
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
ارتباط روان و سریع و مطمین بین راههای استانهای همجوار و استان همدان -کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد-افزایش صنعت توریسم به خاطر افزایش ایمنی و ارتباط روان-سهولت عرضه مناسب محصولات کشاورزی و کاهش قیمت حمل و نقل محصولات-افزایش رضایت مندی مردم و رانندگان از کیفیت راهها ارتقا یافته-افزایش ظرفیت عبوری از محورها و کاهش زمان سفر و مصرف سوخت(کاهش هزینه سفر)
وضعیت اجرایی پروژه :
از پروژه های جدول 20 می باشد لیکن به علت شرایط مجوز ماده 23 (30 درصد منابع عمومی و 70 درصد بخش خصوصی ) تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است

## تقاطع غیر همسطح بهاران
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | تقاطع غیر همسطح بهاران
شماره طبقه بندی :
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | R |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان بهار
عنوان پروژه : |  | تقاطع غیر همسطح بهاران
سال شروع : |  | 1390 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | همدان پارس
نام مشاور : |  | پیشگام راه زاگرس
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 3000 |  |  |  |  | 10000 |  | 45460 | 100000
| تخصیص ملی | 14135 |  | 3000 |  |  |  |  | 8000 | 25135
| اعتبار استانی |  |  | 19500 |  |  | 18000 |  | 35400
| تخصیص استانی | 0 |  | 9588 |  |  | 5427 |  | 5310 | 20325
پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 70 |  | 75 | 75 |  | 80 |  | 81
مشخصات فنی :
احداث زيرگذر با دهانه 14 متر و به طول 40 متر و ايجاد مسيرهاي ارتباطي
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
با توجه به مصوبه دور سوم سفرهاي استاني هيئت محترم دولت به استان همدان در تاريخ 13/6/1389 جهت رفع حادثه خيزي نقطه اتصال مسير شهرك صنعتي بهاران با محور شرياني همدان-كرمانشاه (اجرا از منابع ملي و تملك اراضي از منابع استاني)
وضعیت اجرایی پروژه :
اجراي عمليات هر دو دهانه در باند رفت و برگشت به اتمام رسيده و در حال بهره برداري است و احداث ديوارهاي حائل دو طرف به طول 175 متر به اتمام رسيده است و قرارداد جديد جهت تكميل قرنيز ديوارها و اجراي رمپهاي ورودي و خروجي به شهرك صنعتي تا اجراي آسفالت منعقد شده و عملیات ساب بیس بیس و آسفالت رمپ های ورودی و خروجی به اتمام رسیده است.و اداره کل در حال ارزیابی رمپ و لوپ های باند همدان - کرمانشاه است. پيشرفت فيزيكي كل پروژه در حدود 70% مي‌باشد
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
تامين اعتبار مكفي از سرجمع منابع استاني و تملك اراضي مورد نياز طرح

## نهاوند-آورزمان
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | چهارخطه كردن محور نهاوند-آورزمان-ملایر
شماره طبقه بندی : |  | 1303016305
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | R |  | ملي | c | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان هاي نهاوند-ملایر
عنوان پروژه : |  | چهارخطه كردن محور نهاوند-آورزمان-ملایر
سال شروع : |  | 1397 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1402 |  |  |  | c
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | توسعه پایدار مسیر سبز- توژال بتن-همدان پارس-عمران ایران
نام مشاور : |  | آب راه اندیشان زاگرس
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 10000 | 58700 |  | 15000 |  | 195332 |  | 143796 | 1000000
| تخصیص ملی | 38278 |  | 10000 | 58700 |  | 0 |  | 16760 | 123738
| اعتبار استانی |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 0
| تخصیص استانی | 3058 |  | 17000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20058
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 18 |  | 20 | 23 |  | 27 |  | 34
مشخصات فنی :
بهسازي ، ايمن سازي و تعريض مسير نهاوند به طرف ملاير(بصورت چهارخطه) از محور آورزمان به طول 42 كيلومتر كه در مرحله اول انجام 8 كيلومتر ارتقاء مسير از دو خطه به چهار خطه از نهاوند به طرف آورزمان در حوزه شهرستان نهاوند در حال پيگيري و اقدام مي باشد
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
مشخصات هندسي پايين مسير فعلي – دارابودن شيب و قوسهاي تند –تسهيل و كوتاه شدن مسير ارتباطي شهرستان نهاوند به مركز استان –افزايش ظرفيت ترافيكي محور
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 42 کیلومتر است که 8 کیلومتر از مسیر به بهره برداری رسیده است و نیوجرسی اجرا شده و مقداری از آن باقی مانده است .و قطعه بعدی بطول 22 کیلومتر به شرکت ساخت محول گردیده است که پیمانکار انتخاب شده و درحال انجام دکاپاژ، خاکبرداری و خاکریزی و ابنیه فنی می باشد.از کیلومتر 000+30 الی 000+42 توسط مشاور پروژه در دست مطالعه میباشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود تخصيص و اعتبار - داشتن معارض

## تویسرکان-کنگاور
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بهسازی راه اصلی تویسرکان-کنگاور و تویسرکان-گنجنامه همدان
شماره طبقه بندی : |  | 1303016167
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان تویسرکان
عنوان پروژه : |  | بهسازی راه اصلی تویسرکان-کنگاور
سال شروع : |  | 1391 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1405
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | راه پل خمش -پوشش راه هگمتانه- جهاد نصر همدان
نام مشاور : |  | هرم
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 12000 | 51000 |  | 150000 |  | 210000 |  | 316726 | 700000
| تخصیص ملی | 100426 |  | 12000 | 51000 |  | 35000 |  | 116300 | 314726
| اعتبار استانی |  |  | 2000
| تخصیص استانی | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  | 2000
پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 49 |  | 50 | 52 |  | 68 |  | 73
مشخصات فنی :
احداث 33 کیلومتر مسیر به صورت چهار خطه از شهرستان تویسرکان به سمت سه راهی کنگاور در محدوده حوزه استحفاضی استان همدان که اجرای ده کیلومتر آن در سال 91 از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تفویض گردید
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
افزايش ظرفيت ترافيك و ايمن سازي محور با توجه به تردد بالاي وسائط نقليه- سهولت جابجایی محصولات کشاورزی و صنعتی-ارتباط بزرگراهی شهرستان تویسرکان و دیگر شهرهای همجوار با غرب کشور
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر واقع در استان همدان 33 کیلومتر می باشد. از كيلومتر 000+00 (تويسركان) تا كيلومتر 500+8 در سنوات گذشته بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداری است. از كيلومتر 500+8 تا كيلومتر 000+15 (سه راهي فرسفج) عملیات راهسازی به اتمام و پروژه افتتاح شده است. لیکن گاردریل و علائم ایمنی قطعه تکمیل نشده است. از كيلومتر 000+15 (سه راهي فرسفج) تا كيلومتر 500+19 عمليات خاکی ,و ساب بیس و بیس و آسفالت بیندر به اتمام رسیده وپروژه در حال بهره برداری است لیکن گاردریل ونصب تابلو و علایم تکمیل نشده است .و قطعه (4) از كيلومتر 500+19 الي 100+25 پیمانکار در حال اجرای خاکریزی و ساب بیس و ابنیه فنی می باشد. قطعه 5 از كيلومتر 100+25 الي 000+33 برآورد توسط مشاور پروژه تهیه و در دست برگزاری مناقصه می باشد
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود اعتبار و تخصيص - معارضین زمین

## سه راه اصله-سه راه اورقین
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | احداث باند دوم سه راهی ساوه -نوبران-واصله -قروه درجزین -رزن-دمق- اورقین
شماره طبقه بندی : |  | 1303016037
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان هاي فامنین- کبودرآهنگ-رزن
عنوان پروژه : |  | احداث باند دوم سه راهی ساوه -نوبران-واصله -قروه درجزین -رزن-دمق- اورقین
سال شروع : |  | 1389 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1400
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | جهادنصر استان مرکزی -سراوک -پاینده راه اندیشه
نام مشاور : |  | ره پی طرح
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی | 0 |  | 54341 | 99746 |  | 87000 |  | 219378 |  | 394416 | 1200000
| تخصیص ملی | 188098 |  | 33935 | 99746 |  | 46300 |  | 26337 | 394416
| اعتبار استانی |  |  | 0
| تخصیص استانی | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 29 |  | 31 | 35 |  | 40 |  | 46
مشخصات فنی :
مسير فعلي به طول حدود 82 كيلومتر راه فرعي معمولي با عرض نهائي 8 متر مي‌باشد كه با ارتقاء و تعريض و بهسازي آن تبديل به بزرگراه چهارخطه (دو خط در باند رفت و دو خط در باند برگشت) مي‌گردد.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
ايمني و راحتي استفاده‌كنندگان از راه ، رونق اقتصادي منطقه – كاهش تصادفات و حوادث ترافيكي
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل پروژه 82 کیلومتر می باشد.از کیلومتر 000+0 تا 500+13 برآورد تهیه و در دست برگزاری مناقصه می باشد . از کیلومتر 500+13 (روستای کله سر) تا کیلومتر 500+21 (سه راهی کاج) پیمانکار در حال انجام بیس و ابنیه فنی و آسفالت است و حدود 700 متر در یک لایه آسفالت شده است. از کیلومتر 500+21 (سه راهی کاج) تا کیلومتر 000+24 (ورودی شهر قروه) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. از کیلومتر 000+26 (خروجی شهر قروه) تا کیلومتر 000+35 (ورودی شهر رزن) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است . از کیلومتر 000+38 (خروجی شهر رزن) تا 000+40 (تقاطع محور با کنارگذر رزن) عملیات خاکی و ساب بیس و بیس و ابینه فنی به اتمام رسیده است و پیمانکار در حال اجرای دال پل بزرگ ورقستان می باشد.. از کیلومتر 000+40 تا کیلومتر 000+50 (روستای ویر) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. از کیلومتر 000+50 تا کیلومتر 000+58 (شهر دمق) قسمتی از عملیات خاکی، ابنیه فنی و ساب بیس و بیس انجام شده است 3/5 کیلومتر انتهایی توسط پیمانکار تا زیر سطح ساب بیس انجام و پیمانکار در حال تکمیل ابنیه فنی می باشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود اعتبار و تخصيص و رفع معارضین

## قهاوند
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بهسازی راه اصلی اراک-فرمهین-خنجین-قهاوند-همدان وقهاوند به اتوبان تهران- همدان
شماره طبقه بندی : |  | 1303016152
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان همدان
عنوان پروژه : |  | بهسازی محور اراک -فرمهین-خنجین-قهاوند-همدان
سال شروع : |  | 1391 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1402
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | خاتم پی پیکره -یکه سازان همدان-همدان یول ساز
نام مشاور : |  | شرکت بهاب نو اندیش
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 35000 | 40000 |  | 40000 |  | 71000 |  | 162063 | 900000
| تخصیص ملی | 31493 |  | 15070 | 40000 |  | 4500 |  | 71000 | 162063
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 28 |  | 30 | 33 |  | 37 |  | 39
مشخصات فنی :
طول محور در حوزه استان همدان از شيرين آباد تا جاده ملاير به طول 48 كيلومتر راه فرعي معمولي است که پس از ارتقا به صورت چهارخطه قابل بهره برداری می باشد.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
كوتاهي مسير به سمت استان مركزي، رونق اقتصادي منطقه، اصلاح قوسها و نقاط پرحادثه مسير و صرفه جوئي در وقت وهزينه سوخت و استهلاك
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 48 کیلومتر می باشد که 16 کیلومتر انتهای مسیر از خروجی شهر قهاوند تا انتهای حوزه استحفاظی استان به سمت اراک در سنوات قبل بصورت راه اصلی عریض احداث و (با اجرای یک لایه بیندر) به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر پیمانکار (شرکت همدان یول ساز) لکه گیری و لایه رگلاژی به اتمام رسیده و آماده لایه سرتاسری توپکا می باشد. از کیلومتر 000+00 (سه راهی قهاوند) تا کیلومتر 500+04 قرارداد با شرکت یکه سازان همدان مبادله شده و پیمانکار در حال اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و ساب بیس و بیس می باشد. از کیلومتر 27+000 تا تا کیلومتر 000+30 (ورودی شهر قهاوند) عملیات خاکی - ساب بیس – بیس – آسفالت رگلاژی – بیندر - تابلو و علائم و خط کشی به اتمام رسیده و نیوجرسی و یک لایه رویه آسفالتی باقی مانده است و در حال بهره برداری می باشد (شرکت خاتم پی پیکره).از کیلومتر 500+4 الی 000+27 مطالعه و برآورد در اداره کل تهیه و جهت برگزاری مناقصه به شرکت ساخت ارسال شده است.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
مبوداعتبار و تخصيص - معارضین زمین

## نهاوند-بروجرد
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بهسازی راه اصلی نهاوند- بروجرد
شماره طبقه بندی : |  | 1303016210
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان نهاوند
عنوان پروژه : |  | بهسازی راه اصلی نهاوند- بروجرد
سال شروع : |  | 1386 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | رومیه شمالی جوکار
نام مشاور : |  | آبراه اندیشان زاگرس
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 28653 | 15000 |  | 62550 |  | 82000 |  | 229344 | 100000
| تخصیص ملی | 103944 |  | 5000 | 8700 |  | 43926 |  | 67774 | 229344
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 83 |  | 85 | 88 |  | 94 |  | 95
مشخصات فنی :
طول كل مسير 30 كيلومتر است كه 20 كيلومتر آن در محدوده استان همدان واقع شده است.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
گسترش شبكه بزرگراههاي كشور جهت سهولت و سرعت و ايمني در حمل و نقل زميني و افزايش ايمني
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 20 کیلومتر است. که کل مسیر به غیر از مقطع سه راهی روستای شعبان (حدود 3 کیلومتر) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است.مابقي كار حدوداً 3 كيلومتر پیمانکار در حال اجرا ی کارمیباشد.(آسفالت کل پروژه انجام شده و نصب نیوجرسی در دست اقدام است)
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
موانع اجرائی نظیرآزاد سازي باغات – املاک مزروعی –کمبود اعتبارات و تخصيص –مطالبات پيمانكار

## ملایر-توره
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | بهسازی راه اصلی توره -ملایر
شماره طبقه بندی : |  | 1303016166
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان ملایر
عنوان پروژه : |  | بهسازی محور توره-ملایر
سال شروع : |  | 1385 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1397
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | جهادنصر مرکزی
نام مشاور : |  | راهبرد
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 94420 | 18000 |  | 692 |  |  |  | 435119
| تخصیص ملی | 406987 |  | 5000 | 22440 |  | 692 |  |  | 435119
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 80 |  | 84 | 93 |  | 95 |  | 95
مشخصات فنی :
طول كل مسير 50 كيلومترميباشد كه 40 كيلومتر آن در محدوده استان همدان واقع شده است، عرض راه 11 متر، ضخامت لايه زيراساس 30 سانتيمتر ، ضخامت لايه اساس 15 سانتيمتر و ضخامت لايه هاي بيندر و توپكا آسفالت 17 سانتيمتر ميباشد
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
گسترش شبکه بزرگراههای کشور جهت سهولت و سرعت در حمل و نقل زمینی و ارتقاء ایمنی
وضعیت اجرایی پروژه :
طول كل مسير 50 كيلومتر مي باشد كه 40 كيلومتر آن در محدوده استان همدان واقع شده است، 34 كيلومتر ابتدا و انتهاي مسير در سالهاي قبل بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. 6 کیلومتر نیز حدفاصل بهشت هاجر تا روستای بیژن آباد با پیشرفت
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
کمبود اعتبار و تخصيص ،در ضمن اين پروژه در سال 1398 توسط سازمان برنامه و بودجه كشور خاتمه داده شده است .

## جوکار-تویسرکان
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | چهارخطه كردن محور جوکار- تویسرکان
شماره طبقه بندی : |  | جدول 20 قانون بودجه
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان هاي ملایر- تویسرکان
عنوان پروژه : |  | چهارخطه كردن محور جوکار- تویسرکان
سال شروع : |  | 1388 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1400
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | کیمیا پولاد بیستون
نام مشاور : |  | ره پی طرح
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  |  | 10000 |  | - |  | - |  | 95367
| تخصیص ملی | 67519 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 77519
| اعتبار استانی |  |  | 18000
| تخصیص استانی | 6348 |  | 11500 | [5 empty] | 17848
پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 59 |  | 61 | 66 |  | 70 |  | 70
مشخصات فنی :
طول مسير 27 كيلومتر و عرض آن 11 متر ميباشد.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
با عنایت به ترافیک سنگین مسیر و نقش محور در ارتباط استانهای غرب و جنوب غربی کشور با مرکز کشور وبمنظور کاهش حوادث ناگوار رانندگی اجرای طرح ضروری است پروژه جزء مصوبات سفر هئیت دولت نیز می باشد
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسير 27 كيلومتر می باشد که 12 کیلومتر آن از جوکار تا خیرآباد و 3/2 کیلومتر انتهای پروژه (تا تونل) (جمعا 15/2 کیلومتر) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداری است. (احداث میدان واقع در کیلومتر 6 در محل روستای حسین آباد باقی مانده است که پیمانکار در حال اجرای میدان مذکور میباشد)مابقی کار شامل کیلومتر 000+12 تا کیلومتر 800+23 به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محول شده است.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود اعتبار و تخصيص -آزادسازي اراضي و ساختمانها-مطالبات پيمانكار

## تاکستان-رزن
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | احداث بزرگراه تاکستان- رزن
شماره طبقه بندی : |  | 1303016064
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان رزن
عنوان پروژه : |  | احداث بزرگراه تاکستان- رزن
سال شروع : |  | 1385 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1399
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | پاینده راه اندیشه-پارس مهان آسیا
نام مشاور : |  | ره -پی- طرح
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی |  |  | 34652 | 32025 |  | 112100 |  | 80000 |  | 523591 | 150000
| تخصیص ملی | 308465 |  | 34652 | 32025 |  | 101112 |  | 47337 | 523591
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 75 |  | 78 | 82 |  | 87 |  | 89
مشخصات فنی :
31 كيلومتر (با در نظر گرفتن9 كيلومتر كنارگذر رزن) ، عرض مسير 11 متر، لايه زيراساس به ضخامت 30 سانتيمتر و لايه اساس به ضخامت 15 سانتيمتر و لايه هاي بيندر و توپكا آسفالت به ضخامت 17 سانتيمتر ميباشد.
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
گسترش شبکه بزرگراههای کشور جهت سهولت و سرعت در حمل و نقل زمینی و ارتقاء ایمنی
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 31 کیلومتر است. که 22/5 کیلومتر انتهای آن از پلیس راه رزن تا انتهای حوزه استحفاظی استان بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. و8/5 کیلومتر ابتدای مسیر در قالب دو قطعه در دست پیمان می باشد؛ قطعه اول بطول 5/5 که از کیلومتر 000+00 تا کیلومتر 500+02 به دلیل وجود معارض عملیاتی انجام نشده است. از کیلومتر 500+02 تا کیلومتر 500+05 عملیات خاکی و ابنیه و بیس و آسفالت بیندر باند رفت به اتمام رسیده است . قطعه دوم به طول 3 کیلومتر عملیات خاکی و ابنیه و ساب بیس و بیس به اتمام رسیده است. و حدود 2 کیلومتر از مسیر(لاین رفت و برگشت) در یک لایه آسفالت شده است. و بقیه مسیر آماده اجرای آسفالت می باشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
کمبود اعتبار و تخصيص و تملك اراضي روستاي خميگان

## کبودرآهنگ-قیدار
مشخصات عمومی پروژه:
تاريخ ارسال گزارش :
دستگاه اجرایی : |  | اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
عنوان ( طرح ) : |  | احداث باند دوم کبودرآهنگ - قیدار-سلطانیه
شماره طبقه بندی : |  | 1303016045
محل تأمين اعتبار: |  | استاني | c |  | ملي | R | ساير | c
محل اجراء : |  | شهرستان کبودرآهنگ
عنوان پروژه : |  | احداث باند دوم کبودرآهنگ - قیدار-سلطانیه
سال شروع : |  | 1389 | پیش بینی سال خاتمه: |  | 1400
نحوه اجراء : |  | امانی | c |  | پیمانی | R
نام پیمانکار : |  | سراوک-اروندراه امیر
نام مشاور : |  | وینه سار
نوع پروژه : |  | احداثی | R |  | توسعه | c | مطالعاتی |  | c
مشخصات مالی پروژه :
(( اعتبارات به میلیون ریال ))
عنوان |  | عملکرد سالهای گذشته |  | سال 1396 | سال 1397 |  | سال 1398 |  | سال1399 | عملکرد تاکنون ملی و استانی | عملکرد کل | اعتبار مورد نیاز برای اتمام:
عملکرد ریالی | اعتبار ملی | 0 |  | 32726 | 85300 |  | 100000 |  | 137000 |  | 403398 | 500000
| تخصیص ملی | 173847 |  | 32726 | 82300 |  | 87500 |  | 27025 | 403398
اعتبار استانی
| تخصیص استانی | [8 empty] | 0
درصد پیشرفت فیزیکی (تجمعی) |  | 54 |  | 56 | 60 |  | 65 |  | 67
مشخصات فنی :
طول محور در حوزه استحفاظي استان همدان حدود 60 كيلومتر است كه طبق مصوبات سفر سوم هيئت محترم دولت از راه فرعي عريض به راه چهار خطه ارتقاء خواهد يافت
توجیه اقتصادی ، اجتماعی و فنی پروژه :
ارتباط استانهاي مركزي با استانهاي شمال غربي-كوتاه نمودن مسير تردد به زنجان و تبريز در مقايسه با مسير فعلي كه از طريق همدان – قزوين-زنجان صورت مي گيرد موجب صرفه جويي قابل ملاحظه در سوخت و استهلاك وسايل نقليه و توزيع ترافيك از مسيرهاي جايگزين و رونق اقتصادي منطقه مي گردد
وضعیت اجرایی پروژه :
طول کل مسیر در استان همدان 60 کیلومتر است. که 3 کیلومتر ابتدای پروژه به پیمان نرفته است. قطعه 1 و2 بطول20/5کیلومتر از کبودرآهنگ تا روستای قپاق تپه بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. قطعه (3 الف) بطول 6/5کیلومتر عملیات خاکی و ساب بیس و ابنیه فنی در حال اجرا می باشد و قطعه (3 ب بطول 6 کیلومتر عملیات بیس و ابنیه فنی به اتمام رسیده و لایه بیندر به طول 6 کیلومتر اجرا شده و 1.5 کیلومتر لایه توپکا اجرا شده است. قطعه 4 بطول 4/1 کیلومتر (تا اول کمربندی شیرن سو) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداري است. قطعه 5 شامل کمربندی شیرین سو بطول 5/5 کیلومتر به اتمام رسیده است (تابلو و علائم باقی مانده است). قطعات 6 و 7 بطول 14/5 کیلومتر در سنوات قبل از اول شیرین سو تا انتهای حوزه استحفاظی قسمتی از دکاپاژ و عملیات خاکی انجام شده است. و پیمانکاران هر دو قطعه (6 و 7) ماده 48 شده اند.در ضمن برآورد عملیات باقی مانده قطعات 6 و 7 جهت برگزاری مناقصه در حال انجام می باشد.
مشکلات و مباحث قابل پیگیری :
كمبود تخصيص و اعتبار - داشتن معارض

## Sheet1
1
6
56
64
92
32
251 | 251